## 01项目绩效考核表
项目绩效考核表
项目名称： 评估日期：
承建单位: |  | 联系人:
监理单位： |  | 联系人:
考核阶段 | 考核项 | 考 核 内 容 | 标准 | 扣分值 | 打分者
合同签署阶段20分 | 合同报审 | 在确定乙方后，未在五个工作日内按中心规定模板提交合同初稿的，扣3分； | 3 |  | 项目 管理部
| 合同修改 | 在接受修订意见后，未在两个工作日内修改完毕并回复的，扣3分； | 3
| 保函提交 | 在合同审批通过后，未在十个工作日内提交履约保函，扣3分； | 3
| 合同签署 | 1、在合同审批通过后，未在五个工作日内向中心提交签署完毕的合同，扣5分； 2、在合同审批通过后，超过30个自然日后向中心提交签署完毕的合同，扣20分； | 5
| 合同发票 | 1、在合同签署通过后，未在四个工作日内提交首付发票的，扣3分； 2、发票正文发生错误须重开发票的，扣2分； | 3
| 合同备案 | 1、合同签署通过后，未在两个工作日内提交合同给招标公司或财政局备案的，扣3分； 2、合同签署通过后，超过30个自然日提交合同给招标公司或财政局备案的，扣20分； 注：上述6个考核点和方法，同样适用于对监理单位考核。 | 3
项目实施阶段25分 | 及时开工 | 在批准开工一周内，人员没有及时进场的； 此条款同等考核监理单位； | 2 |  | 项目 管理部
| 方案报审 | 1、项目启动会之后，未按计划要求及时提交方案，扣0－2分； 2、方案未经甲方审批，擅自对技术方案、产品、材料进行调整，扣3分； 对监理单位的考核：项目启动会之际，未及时提交“监理规划”，扣0－2分； | 5
| 到货验收 | 1、到货未经甲方检验擅自投入使用，扣2分； 2、甲方检验到货质量存在问题，扣3分； 对监理单位的考核： A、接到到货检验通知，未能按时到场旁站督促检验过程的，扣2分； B、对到货检验发现的质量问题，没有督促改正的扣3分；予以瞒报的，扣5分； | 5
| 隐蔽工程 | 1、隐蔽工程施工未及时报验扣2分； 2、擅自隐蔽扣5分； 3、使用的不合格材料或质量不达标扣5分； 对监理单位的考核： A、接到隐蔽工程验收通知，未能按时到场履行验收职责的，扣2分； B、对验收过程发现的质量问题，没有督促改正的扣3分；予以瞒报的，扣5分； | 5
| 质量评估 | 1、建设单位或监理单位现场巡检发现的施工质量问题或规范问题，扣1分； 2、因施工质量问题导致返工且影响到工期的，扣3-5分； 3、工程正式验收时，发现的质量问题，扣3－5分； 对监理单位的考核： A、对导致返工且影响工期的质量问题，监理单位没有证据表明其曾发现该质量问题并予以督促改进的，扣2-3分； B、对正式验收时发现的质量问题，监理单位没有证据表明其曾发现该质量问题并予以督促改进的，扣2-3分； | 5
| 安全评价 | 1、项目施工过程存在安全隐患，扣1分； 2、项目出现安全事故，扣1分； 3、运行过程中，因信息安全事宜造成不良影响，扣1分；(如未按期做漏洞整改等) 对监理单位的考核： A、项目施工过程，对发现的安全隐患未予以督促改进的，扣1分； B、项目出现安全事故，没有证据表明曾发现该安全隐患并予以督促改进的，扣1分； | 3
项目验收阶段20分 | 功能情况 | 项目实施后，按照双方确认的需求规格说明书或者设计方案，功能未达到使用要求，按程度扣0－2分； 对监理单位的考核：对功能未达到使用要求，没有证据表明曾发现该问题并予以督促改进的，扣1分； | 2 |  | 项目 管理部
| 性能情况 | 项目实施后，按照双方确认的需求规格说明书或者设计方案，性能未达到使用要求，按程度扣0－2分； 对监理单位的考核：对性能未达到使用要求，没有证据表明曾发现该问题并予以督促改进的，扣1分； | 2
| 资料审核 | 1、未按业主单位规定的时间报送各种文档、档案和资料，视程度扣0－2分； 2、报送的文档内容明显欠缺、文档质量明显低劣，视程度扣1-2分； 对监理单位的考核：对文档内容明显欠缺、文档质量明显低劣，没有证据表明曾发现该问题并予以督促改进的，视情况扣 0-1 分； | 2
| 初验情况 | 1、因承建单位原因导致初验未能通过，扣1分； 2、再次组织初验仍未能通过的，加扣1分； 对监理单位的考核：对导致未能通过初验的原因，没有证据表明曾发现该问题并予以督促改进的，视情况扣 0-1 分； | 2
| 结算支付 | 1、初验通过后，四个工作日内未能提交初验款发票及在初验报告上盖章； 2、在审计结算确认后四个工作日内，未及时提交终验结算款发票； 此条款同等考核监理单位； | 2
| 审计配合 | 1、承建单位不及时提交审计文档或配合审计不及时等导致审计延迟，扣1分； 2、因虚报工作量产生不良影响，扣1分等； | 2
| 档案移交 | 在项目通过终验，终验会后十个工作日内，未向业主单位移交项目竣工资料； 对监理单位的考核：在项目通过终验，终验会后十个工作日内，未向业主单位移交项目监理文档； | 1
| 试运行 | 1、试运行期间，技术支持和服务不到位，扣2分； 2、试运行期间，配合业主单位建设转运维工作不及时，扣1分； | 3 |  | 技术 服务部
| 终验情况 | 1、因承建单位原因导致终验未能通过，扣1分； 2、再次组织终验仍未能通过的，加扣1分； 对监理单位的考核：对导致未能通过终验的原因，没有证据表明曾发现该问题并予以督促改进的，视情况扣 0-1 分； | 2
| 资产调拨 | 在接到业主调拨通知后十个工作日内，未派专人配合业主单位完成资产调拨； | 2
投诉表扬10分 | 用户投诉 | 在项目建设和运行期间，因施工单位原因，导致有投诉的，扣减0－10分； 对监理单位的考核：在项目建设和运行期间，因监理单位原因，导致有投诉的，扣减0－10分； | 10 |  | 综合 办公室
| 用户表扬 | 在项目建设和运行期间，收到使用单位表扬，奖励0－10分； 此条款同等考核监理单位； | -10
廉洁自律 | 廉洁守法 | 存在违反廉洁自律约定的行为并造成不良影响的，可以一票否决，扣除全部分数； 此条款同等考核监理单位； | 100
安全考核 | 无严重 安全事故 | 项目过程中发生安全事故且造成严重后果的，可以一票否决，扣除全部分数； 对监理单位的考核：对严重安全事故，没有证据表明曾发现事故隐患并予以督促改进的，视情况扣50-100分； | 100
合同履约情况15分 | 合同变更 情况 | 1、变更手续不规范不及时，扣1分； 2、因变更导致项目资金、进度造成影响的，扣2分； 3、因承建单位原因导致合同变更的，扣3分 对监理单位的考核：没有督促承建方按照规范履行变更手续的，扣1分； | 3 |  | 项目 管理部
| 合同延期 情况 | 1、工期延误在10个日历日(含)内，扣2分；非因客观原因导致延期，加扣3分； 2、工期延误在10-30个日历日(含)之间,扣4分;非因客观原因导致延期,加扣3分； 3、工期延误在30-60个日历日(含)之间,扣6分;非因客观原因导致延期,加扣3分; 4、工期延误超过60个日历日的，扣12分。 对监理单位的考核： 没有证据表明曾发现工期延误趋势并发出延期预警、予以督促改进的， A、期延误在10个日历日(含)内，扣0-1分； B、在10-30个日历日(含)之间,扣1-2分； C、在30-60个日历日(含)之间,扣2-3分； C、工期延误超过60个日历日的，扣4-6分； 注：项目开工日以“开工令”文件为准，项目结束日以“申请初验”文件提交日为准，项目工期天数以“项目合同”为准。 | 12
三方评价10分 | 业主评价 | 由项目负责人根据承建单位工作情况进行评价； | 3
| 监理评价 | 由监理单位按《监理评价表》进行评定后，加权计算； | 3
| 用户评价 | 由使用单位按《用户评价表》进行评定后，加权计算； | 4
总体评价 |  |  | 得分 |  | 技术 服务部
备注：本表格在项目最终验收后提交。
业主单位（签章）： |  | 承建单位（签章）：
用户单位（签章）： |  | 监理单位（签章）：

## 02项目管理跟踪台帐 (hidden)
项目管理跟踪台帐
项目名称：
阶段 | 序号 | 内容 | 输出 | 所涉金额 | 部门 | 经手人 | 时间 | 备注
立项阶段 | 1 | 预算 | 预算和方案
| 2 | 教委立项 | 项目审批表
| 3 | 财政立项 | 政府采购立项表
| 4 | 用户方案 | 项目方案和需求文件
合同阶段（建设） | 1 | 供应商确定 | □上会材料□政府采购□招标报告 |  |  |  |  | 供应商名称
| 2 | 合同签署 | 合同文本
| 3 | 履约保证 | 履约保函或履约保证金支票 |  |  |  |  | 履约保函期限
| 4 | 合同备案 | □中心存档 □招标公司备案
合同阶段（监理） | 1 | 供应商确定 | □上会材料□政府采购□招标报告 |  |  |  |  | 供应商名称
| 2 | 合同签署 | 合同文本
| 3 | 履约保证 | 履约保函或履约保证金支票
| 4 | 合同备案 | □中心存档 □招标公司备案
项目变更 | 1 | 项目变更 | □变更申请□上会材料
| 2 | 项目变更 | □变更申请□上会材料
项目验收 | 1 | 阶段验收 | □验收申请 □验收报告
| 2 | 阶段验收 | □验收申请 □验收报告
| 3 | 最终验收 | □验收申请 □验收报告
工程款 支付 | 1 | 首付款支付 | □阶段款发票 □阶段验收报告
| 2 | 阶段款支付 | □阶段款发票 □阶段验收报告
| 3 | 阶段款支付 | □阶段款发票
| 4 | 终验款支付 | □终验款发票□审计报告□审计定案表
监理款 支付 | 1 | 首付款支付 | □阶段款发票 □阶段验收报告
| 2 | 阶段款支付 | □阶段款发票 □阶段验收报告
| 3 | 阶段款支付 | □阶段款发票
| 4 | 终验款支付 | □终验款发票□审计报告□审计定案表
质量保证 | 1 | 提交 | □质量保函 □质量保证金 |  |  |  |  | 质量保函期限
| 2 | 退回 | □质量保证金退还申请
备注 | 本表随项目进程流转，直至项目终结。
本表所列各项过程输出，须附原件或复印件存档。

## 02用户评价表
用户评价表
项目名称： |  | 评估日期
甲方名称： 乙方名称：
监理名称： 用户名称：
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 最终得分
项目质量 40 | 设计是否合理 | 8
| 功能是否达到使用要求 | 7
| 性能是否达到使用要求 | 7
| 随机设备和文件是否完整 | 6
| 技术说明书的可操作性 | 6
| 使用培训的有效性 | 6
过程安全20 | 施工现场发现烟头或发现吸烟行为 | 3
| 施工机具、原料随意摆放、不整齐 | 3
| 施工垃圾不及时归堆、运走，不按规定乱倒垃圾 | 3
| 现场人员是否统一着装，佩戴符合工作要求的防护用品 | 3
| 高处作业不系安全带、破土作业没有围栏及警告、夜间作业没有设警示灯等。 | 3
| 特种作业人员没有特殊工种作业证 | 3
| 动土、动火、进设备、临时用电等须审批的作业没有提前申请 | 2
服务质量30 | 是否遵守学校管理制度 | 4
| 是否按计划到学校施工 | 3
| 服务态度 | 4
| 服务人员的知识和技术水平 | 4
| 技术协调是否及时 | 4
| 备件供应 | 4
| 故障修理周期 | 4
| 使用维护、技术资料的及时性和有效性 | 3
总体评价 10 | 与过去相比 | 4
| 与其他公司相比 | 3
| 与您的期望相比 | 3
备注： | 1本表为使用单位在项目验收后填写。
2本表各分值为扣分项，从零分至扣分标准，由学校打分。
3使用单位认为本表不足以说明情况的，可以另行表扬或投诉
用户单位签章：

## 03监理评价表
监理评价表
项目名称： |  | 评估日期
甲方名称： 乙方名称：
监理名称： 用户名称：
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 扣分值
考核项 | 考核内容
一 | 履约情况 | 20
1 | 因承建单位原因，未能在确定承建单位后的两周内签约 | 4
2 | 未经甲方批准擅自分包 | 2
3 | 未经甲方批准分包商将工程再分包 | 2
4 | 未经有效的审批程序，擅自变更设计方案或施工方案 | 2
5 | 未经有效的审批程序，擅自变更材料质或相关产品 | 2
6 | 不按计划内容施工，未经正常程序批准，擅自扩大或缩小施工范围，提高或降低项目标准 | 2
7 | 随意增加或取消施工项目 | 3
8 | 未能在合同约定工期内如期完工 | 3
二 | 质量情况 | 25
1 | 现场质量不健全，管理混乱，局部失控 | 2
2 | 不组织分项、分部和中间交接验收，直接进入下一工序 | 2
3 | 对施工过程不自检，甲方检查时仍有较大质量问题 | 2
4 | 进场材料、设备不按规定报验的，软件部署前没有经过测试的 | 2
5 | 隐蔽工程未按规定程序组织验收或虽验收但没有验收记录 | 2
6 | 施工质量不合格，经整改后仍然留永久性缺陷，或同一类质量问题，在同一个承建单位管理的项目发生三次以上 | 6
7 | 违反国家、地方或行业标准规范、特点是违反标准规范的强制性条文 | 2
8 | 施工过程资料不全，不及时，不能反映真实情况，监理通知单未回复率未达100% | 2
10 | 发生主要责任在承包方的事故，按一般事故和重大事故，一般事故5分内。重大事故一票否决，可扣除本表全部分数。 | 0－5
三 | 进度情况 | 10
1 | 开工令下达后，因承建单位原因一周内没有开工的 | 2
2 | 开工前未按业主单位规定的时间和要求编制相关文件，如施工组织设计、施工方案、质量计划等 | 2
3 | 没有有效的计划，擅自施工 | 2
4 | 因承建单位原因，未达到中间进度控制点 | 1
5 | 承建单位未定期提交项目进度报告，或项目周报（月报）中未能准确反映进度情况 | 1
6 | 工程质量不合格影响工期 | 2
四 | 安全情况 | 20
1 | 承建单位未逐条落实安全施工措施 | 2
2 | 施工现场发现烟头或发现吸烟行为 | 2
3 | 施工现场无消防措施、安全标志、通道不畅通 | 2
4 | 施工机具、原料随意摆放、不整齐 | 2
5 | 施工垃圾不及时归堆、运走，不按规定乱倒垃圾 | 2
6 | 现场人员未按要求统一劳保着装，佩戴符合工作要求的防护用品 | 2
7 | 高处作业不系安全带、破土作业没有围栏及警告、夜间作业没有设警示灯等。 | 2
8 | 特种作业人员没有特殊工种作业证 | 2
9 | 动土、动火、进设备、临时用电等须审批的作业没有许可证 | 2
10 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 2
五 | 验收支付 | 15
1 | 因承建单位原因，未能在规定时间内提交合格的验收资料，导致不能如期验收的 | 2
2 | 因承建单位原因，未能一次通过验收的 | 2
3 | 因承建单位原因，未能一次通过验收，经整改后，仍不能通过验收的 | 3
4 | 因承建单位原因，达到合同约定验收付款条件，一个月内未完成支付的 | 3
5 | 对于工作量签证不及时，导致工作量签证失误大 | 1
6 | 在结算书中编制虚假工作量，造成不良影响的 | 1
7 | 项目完成后，未能在规定时间编制项目结算书报审计单位，影响项目终验支付的 | 3
六 | 管理情况 | 10
1 | 无项目经理任命文件，无明确组织机构和岗位职责的 | 2
2 | 项目经理及项目主要负责人未办理请假手续擅自离岗或擅自变更人员的 | 2
3 | 项目经理缺席项目例会或有关项目方面会议，或违反项目例会或有关项目方面会议规定的 | 1
4 | 不及时提交项目周报、月报等文件的，或提交的项目报告不能反映项目执行情况的 | 2
5 | 未按合同约定里程碑提交技术方案提供评审的 | 1
6 | 在项目最终验收后两周内未能移交项目竣工资料的 | 2
承建单位： 监理单位：
联系方式： 联系方式：
日 期： 日 期：